中国高等教育学会“遵循科学发展，建设高等教育强国”重大攻关课题

第二课题组“高等教育强国的内涵、本质与特征 ”研究进展情况汇报

（一）、进展情况

中期以前：

1、完成了相关文献的搜集和整理及综述工作。

2、收集了102个国家高等教育发展数据，初步分析了处于精英化、大众化和普及化不同阶段的国家高等教育规模影响因素的相关性，为建立高等教育强国指标体系奠定了基础。

3、完成了计划调查的八个国家中的四个国家的调查研究。主要是选取欧美先发内生型国家美国、德国，兼顾亚洲后发外生型国家如日本、印度，对这四国高等教育强国建设的政策引导、高等教育结构（包括层次结构、科类与专业结构、形式结构）、扩张速度、影响因素以及存在的问题等进行了历史性的描述和分析；重点分析了四国出现的教育公平、办学经费问题、教育质量保障、毕业生就业方面的问题。

中期以后：

1、完成了英国、俄罗斯、日本、美国高等教育强国的内涵、本质与特征的研究（见成果）。加上中期之前的印度、德国，已完成计划中的八个国家中六个国家的研究。

- 法国、韩国的研究情况也已基本完成。

3、对高等教育强国内涵、本质与特征进行了初步归纳和提炼（见成果）。

（二）、研究成果

成果之一： 一份研究报告（18万字）（见成果） 研究报告目录如下：

第一章  国际高等教育改革与发展的宏观考察

- 第一节  国际高等教育改革与发展的表现形式

- 第二节  国际高等教育改革与发展的历史进程

- 第三节  国际高等教育改革与发展的影响因素分析

第二章  国际高等教育强国政策分析

- 第一节 美国高等教育强国政策分析

- 第二节  日本高等教育强国政策分析

- 第三节  德国高等教育强国政策分析

- 第四节  印度高等教育改革与发展的政策分析

第三章  从层次结构看国际高等教育强国

- 第一节 美国高等教育的层次结构

- 第二节  日本高等教育的层次结构

- 第三节  德国高等教育的层次结构

- 第四节  印度高等教育的层次结构

第四章  从科类结构看国际高等教育强国

- 第一节  美国高等教育的科类结构

- 第二节  日本高等教育的科类结构

- 第三节  德国高等教育的科类结构

- 第四节  印度高等教育的科类结构

第五章  国际高等教育强国经费政策分析

- 第一节  美国高等教育经费政策分析

- 第二节  日本高等教育经费政策分析

- 第三节  德国高等教育经费政策分析

- 第四节  印度高等教育经费政策分析

第六章  国际高等教育存在的问题

- 第一节  高等教育公平问题

- 第二节  高等教育质量问题

- 第三节  高等教育与就业问题对中国高等教育强国建设的启示

成果之二：四个国家的研究（见成果，约12万字）

1、英国走上高等教育强国的历程及其经验（2.4万字）2、日本高等教育强国的本质、内涵、特征(3.3万字)3、俄罗斯高等教育强国的特征、内涵与本质（2.9万）4、美国高等教育强国的本质、内涵、特征（两个课题组成员仍在美国，约3.5万字）

成果之三：相关论文

已发表：

- 邬大光，建设高等教育强国的战略意义，教育发展研究，2008（19），6-10.

- 邬大光.高等教育前国的内涵\本质与基本特征,中国高教研究,2010(1):4-10. 2．

- 李枭鹰，系统科学视野中的高等教育强国，复旦教育论坛，2008（6）：23-27.

- 薄   云，建设高等教育强国的现实抉择——构建大学、政府与市场之间生态关系的视角，复旦教育论坛，2008（6）：18-22.

待发表：

- 林   莉，世界新格局与中国高等教育发展

- 赵庆年，中国建设高等教育强国面临的挑战——国际比较的视角

- 李国强，我国高等教育强国建设的路径选择

- 高   燕，高等教育规模影响因素相关性研究

- 何雪莲，高等教育强国：一个人文命题

（三）、初步结论

高等教育强国具有描述性价值和目标性价值，而高等教育强国的本质、内涵和基本特征要从这两种价值中来寻找。描述性价值为我们提供世界上高等教育强国的经验，而目标性价值则为我们如何应用这些经验、如何和我国的高等教育实践结合起来，提供启示和借鉴。

（一）高等教育强国的描述性价值

1、高等教育强国是人类主体能动选择的结果；2、高等教育强国最终将通过强大的高等教育功能和结构来实现；3、应更加关注建设高等教育强国的过程和经验。

（二）高等教育强国的目标性价值

1、高等教育强国是一个具有引领意义的发展目标。2、高等教育强国是一个具有战略意义的发展目标。3、高等教育强国这一目标体现着国家主义教育理念。

（三）高等教育强国的内涵和本质

高等教育强国的内涵和本质主要包括以下三个方面的要素。

1、具有符合时代特征的高等教育理念2、 构建体系合理的高等教育制度3、拥有世界公认的高质量高等教育

（四）高等教育强国的基本特征

1 、高等教育强国与经济强国相伴而生2、高等教育强国是世界高等教育中心3、高等教育强国是世界大学的典范4、高等教育强国是一个开放的体系

（四）、下步计划

1、 完成法国、韩国的研究。

2、结合新中国建国60多年来，改革开放30多年来我国高等教育发展与改革的现实，继续深入 探究高等教育强国的内涵与特征， 以此为基础构建高等教育强国的指标体系，为我国建设高等教育强国提出切实可行对策建议。

3、2011年7月-9月末，完成研究报告《高等教育强国的内涵与特征》；继续发表相关学术论文；

4、2011年10月中旬结题。